農業金融機構定型化契約暨其應記載及不得記載事項

查核計畫

壹、目的：

為保護消費者權益，促進國民消費生活安全，提昇國民消費生活品質，特辦理本項查核。

貳、依據：

行政院消費者保護委員會96年9月11日消保官字第0960008361號函轉該會第149次委員會議決定：「請中央各目的事業主管機關於會後2個月內提報定型化契約查核計畫到會，並賡續執行查核事宜。」

參、查核對象：

農業金融機構，即全國農業金庫股份有限公司及農會漁會信用部。

肆、執行人員：

本會農業金融局及各直轄市、縣（市）政府主管機關人員。

伍、執行方式（查核項目）：

就查核對象目前所辦理業務，依「保管箱出租定型化契約查核表」（附件1）、「個人網路銀行業務服務定型化契約查核表」（附件2）及「個人購車及購屋貸款定型化契約查核表」（附件3）所列查核項目以下列方式辦理查核：

一、書面資料查核：

（一）全國農業金庫股份有限公司及台灣省農會信用部應依前揭查核表項目辦理自我檢查後，將查核表報送本會農業金融局審核，並由該局督導有缺失單位辦理改善。

（二）其他農會漁會信用部應依前項查核表項目辦理自我檢查後，將查核表報送各直轄市、縣（市）政府審核，直轄市、縣（市）政府應督導有缺失單位辦理改善，並將審核結果及追蹤改善情形（格式如附件4）彙整陳報本會農業金融局。

二、實地查核：

本會農業金融局及各直轄市、縣（市）政府得視書面資料查核結果或實際需要，派員進行實地查核。

陸、預計查核時間：

預計於97年3月31日前辦理完成（查核時程表如後附表）。

柒：預計查核結果提報時間：

預計於97年3月31日前，由本會農業金融局將全體農業金融機構查核結果送請本會彙整報送行政院消費者保護委員會。

附表       農業金融機構定型化契約查核時程表

| 項目 | 時程 |
| --- | --- |
| 本會發函通知有關單位辦理本件查核工作。 | 96年10月31日前 |
| （一）全國農業金庫股份有限公司及台灣省農會信用部依查核表項目辦理自我檢查後，將查核表報送本會農業金融局審核。 （二）其他農會漁會信用部依查核表項目辦理自我檢查後，將查核表報送各直轄市、縣（市）政府審核。 | 96年11月1日至96年11月30日 |
| 本會農業金融局及各直轄市、縣（市）政府辦理審核作業，如發現有缺失事項應即追蹤改善情形，如有必要應辦理實地查核。 | 96年12月1日至97年1月15日 |
| 各直轄市、縣（市）政府於缺失事項均改善完成後，將審核表彙整陳報本會農業金融局。 | 97年1月16日至97年2月20日 |
| 本會農業金融局應將查核結果彙整報送行政院消費者保護委員會。 | 97年2月21日至97年3月31日 |